CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NỘI BỘ VÀ GỬI SỞ NỘI VỤ NĂM 2025 CỦA PHÒNG HTQT

| STT | Nội dung hoạt động trọng tâm | Lãnh đạo phụ trách | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian bắt đầu | Thời gian hoàn thành | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tham mưu tổ chức đoàn công tác của tỉnh tham dự các Hội nghị gặp gỡ của các nước tại Việt Nam | Đ/c Trần Mạnh Hùng, PGĐ | Phòng HTQT | Các phòng, đơn vị | Tháng 1 | Tháng 12 | Đã hòa thành, trong năm đã tham mưu tỉnh tổ chức các đoàn tham dự Diễn đàn địa phương Việt - Nhật 2025; Diễn đàn Mê Công – Hàn Quốc năm 2025 |
|  | Hướng dẫn các đơn vị trong tỉnh tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế và ký kết Thỏa thuận quốc tế theo đúng quy định | Đ/c Trần Mạnh Hùng, PGĐ | Phòng HTQT | Các phòng, đơn vị | Tháng 1 | Tháng 12 | Đã hoàn thành |
|  | Tham mưu chương trình, biên bản Hội nghị cấp cao Hà Tĩnh - Bolikhămxay tổ chức tại tỉnh Bolikhămxay, Lào | Ban Giám đốc | Phòng HTQT | Các phòng, đơn vị | Tháng 4 | Tháng 11 | Đã hoàn thành trong tháng 11/2025 |
|  | Tham mưu chương trình, biên bản Hội nghị cấp cao Hà Tĩnh - Khăm Muồn tổ chức tại tỉnh Khăm Muồn, Lào | Ban Giám đốc | Phòng HTQT | Các phòng, đơn vị | Tháng 4 | Tháng 11 | Đã hoàn thành trong tháng 11/2025 |
|  | Tham mưu nội dung Đoàn cấp cao của tỉnh dự Hội nghị trù bị, Hội nghị cấp cao 09 tỉnh 3 nước tại tỉnh Khăm Muồn và tỉnh Quảng Bình | Đ/c Trần Mạnh Hùng, PGĐ | Phòng HTQT | Các phòng, đơn vị | Tháng 2 | Tháng 12 | Mặc dù phòng nhiều lần liên hệ nhưng tỉnh Khăm Muồn là tỉnh đăng cai không tổ chức |
|  | Tổ chức đoàn chúc tết Noel và Tết dương lịch các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ | Đ/c Phạm Xuân Phú, Giám đốc | Phòng HTQT | Các phòng, đơn vị | Tháng 11 | Tháng 12 | Đã hoàn thành trong tháng 12 |
|  | Tham mưu Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 118/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào học tập tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 - 2025 | Đ/c Trần Mạnh Hùng | Phòng HTQT | Các phòng, đơn vị | Tháng 6 | Tháng 12 | Đã hoàn thành, nghị quyết số 177/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 |
|  | Hướng dẫn các ngành, đơn vị tăng cường công tác vận động viện trợ không hoàn lại | Đ/c Trần Mạnh Hùng, PGĐ | HTQT | Các phòng, đơn vị | Thường xuyên | Thường xuyên | Đã hoàn thành, năm nay kêu gọi nhiều nguồn cứu trợ khẩn cấp sau bão |
|  | Tham mưu kịp thời thư, điện chúc mừng các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế nhân các sự kiện ngoại giao. | Đ/c Trần Mạnh Hùng, PGĐ | HTQT | Các phòng, đơn vị | Thường xuyên | Thường xuyên | Đã hoàn thành, chúc mừng QK các nước có quan hệ,chúc mừng các tỉnh của Lào tổ chức đại hội đảng bộ tỉnh, kỷ niệm thành lập đảng... |
|  | Tham mưu nội dung làm việc với các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh | Đ/c Trần Mạnh Hùng, PGĐ | HTQT | Các phòng, đơn vị | Thường xuyên | Thường xuyên | Đã hoàn thành, đã chủ trì hoặc phối hợp Sở Tài chính tham mưu nội dung làm việc với các ĐSQ, các tổ chức quốc tế, các tập đoàn doanh nghiệp vào làm việc với lãnh đạo tỉnh và sở. |
|  | Phối hợp thẩm định tiếp nhận các dự án. Đề xuất các đối tác tiếp tục hỗ trợ tỉnh các dự án viện trợ | Đ/c Trần Mạnh Hùng, PGĐ | HTQT | Các phòng, đơn vị | Thường xuyên | Thường xuyên | Đã hoàn thành, phối hợp kịp thời với Sở tài chính thẩm định các văn kiện dự án. |
|  | Tham mưu, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh ký kết hợp tác với các đơn vị, địa phương Lào | Đ/c Trần Mạnh Hùng, PGĐ | HTQT | Các phòng, đơn vị | Thường xuyên | Thường xuyên | Đã hoàn thành, tuy nhiên năm 2025 do việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và việc sáp nhập sở ngành nên việc ký kết hợp tác với các địa phương Lào khó khăn, đã tham mưu tỉnh chấm dứt các thỏa thuận cấp huyện sau khi bỏ chính quyền cấp huyện để phù hợp với tình hình thực tiễn |

Ghi chú: Năm 2025, Phòng HTQT có 12 nhiệm vụ khung của Sở, trong đó hoàn thành 10 nhiệm vụ trước và đúng hạn, không có nhiệm vụ quá hạn, có 02 nhiệm vụ do yếu tố khách quan nên chưa triển khai kịp thời, cụ thể: 01 nhiệm vụ (số thứ tự 5) do đơn vị chủ trì là tỉnh Khăm Muồn, Lào đăng cai tổ chức Hội nghị nhưng chưa tổ chức nên không thể tham dự; 01 nhiệm vụ (số thứ tự 12) do việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và việc sáp nhập các sở ngành nên việc ký kết hợp tác với các đơn vị, địa phương Lào khó khăn.