CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM NĂM 2025 CỦA PHÒNG LSBG, SỞ NGOẠI VỤ

| STT | Nội dung hoạt động trọng tâm | Lãnh đạo phụ trách | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian bắt đầu | Thời gian hoàn thành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tham mưu Tỉnh Kế hoạch và tổ chức chương trình xuân quê hương 2024 “gặp mặt, kết nối kiều bào” nhân dịp Tết cổ truyền | Ban Giám đốc | LSBG | Các phòng, đơn vị | Tháng 1 | Tháng 2 | Đã hoàn thành, Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 06/01/2025 của UBND tỉnh |
|  | Tham mưu các thủ tục cho đoàn lãnh đạo tỉnh đi chúc Tết cổ truyền các tỉnh: Bolikhămxay, Khăm Muồn, Savannakhet, Thủ đô Viêng Chăn và một số tỉnh khác của Lào. | Đ/c Ngô Thị Hoài Nam, PGĐ | LSBG | Các phòng, đơn vị | Tháng 3 | Tháng 4 | Đã hoàn thành, QĐ số 1211-QĐ/TU ngày 27/3/2025 và QĐ số 1212-QĐ/TU ngày 26/3/2025 của TU |
|  | Phối hợp Bộ Chỉ huy QS tỉnh, tham mưu nội dung cho Đoàn Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh sang đón, nhận tiễn đưa Hài cốt liệt sỹ chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước | Ban Giám đốc | LSBG | Các phòng, đơn vị | Tháng 4 | Tháng 5 | Đã hoàn thành, Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 16/5/2025 và Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 16/5/2025 của UBND tỉnh |
|  | Tham mưu thủ tục cho các đoàn ra: Đoàn đại diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh đi công tác tại Liên bang Nga để ký kết Biên bản hợp tác với tỉnh Tula, kết hợp làm việc với các địa phương, đối tác xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh; Đoàn đại diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh đi công tác tại Hoa Kỳ để quảng bá địa phương và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh; Đoàn đại diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh đi công tác tại Slovakia, Pháp, Ý để để quảng bá địa phương và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh. | Đ/c Ngô Thị Hoài Nam, PGĐ | LSBG | Các phòng, đơn vị | Tháng 4 | Tháng 12 | Tỉnh không tổ chức các đoàn ra này |
|  | Tham mưu thủ tục đoàn ra cho đoàn lãnh đạo tỉnh đi dự Hội nghị cấp cao thường niên Hà Tĩnh với các tỉnh của Lào: Bolikhămxay, Khăm Muồn | Đ/c Ngô Thị Hoài Nam, PGĐ | LSBG | Các phòng, đơn vị | Tháng 10 | Tháng 12 | Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 05/11/2025 của Tỉnh ủy; Quyết định số 51-QĐ/TU của tỉnh ủy ngày 07/11/2025 và Quyết định số số 52-QĐ/TU ngày 07/11/2025 của TU |
|  | Tham mưu thủ tục đoàn ra cho đoàn lãnh đạo tỉnh: đoàn dự Lễ khánh thành cầu hữu nghị số 5 giữa tỉnh Bolikhămxay (Lào) và tỉnh Bưng Càn (Thái Lan); đoàn đi dự Lễ khởi công công trình Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Bolikhămxay do tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ; đoàn đi làm việc bàn kế hoạch hợp tác trong thời gian tới tại các tỉnh: Bolikhămxay, Khăm Muồn, Savannakhet, Thủ đô Viêng Chăn và một số tỉnh khác của Lào. | Đ/c Ngô Thị Hoài Nam, PGĐ | LSBG | Các phòng, đơn vị | Tháng 02 | Tháng 12 | Các hoạt động này chưa diễn ra trong năm 2025 |
|  | Tham mưu thủ tục đoàn ra cho đoàn lãnh đạo tỉnh đi dự Hội nghị trù bị 9 tỉnh 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sử dụng đường 8, đường 12; đoàn đi làm việc bàn kế hoạch hợp tác thời gian tới tại các tỉnh đông bắc Thái Lan | Đ/c Ngô Thị Hoài Nam, PGĐ | LSBG | Các phòng, đơn vị | Tháng 02 | Tháng 12 | Các hoạt động này chưa diễn ra trong năm 2025 |
|  | Tham mưu thủ tục đoàn ra cho đoàn lãnh đạo tỉnh đi Trung Quốc làm việc, xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh tại các địa bàn, đối tác có tiềm năng, quan hệ hợp tác với Hà tĩnh | Đ/c Ngô Thị Hoài Nam, PGĐ | LSBG | Các phòng, đơn vị | Tháng 10 | Tháng 12 | Tỉnh không tổ chức đoàn ra này |
|  | Tham mưu các nội dung liên quan đến khai quật, hồi hương hài cốt nghi là binh lính Pháp tại huyện Can Lộc | Đ/c Ngô Thị Hoài Nam, PGĐ | LSBG | Các phòng, đơn vị | Tháng 02 | Tháng 12 | Ngày 15/10/2024, Sở Ngoại vụ đã có VB số 1082/SNgV-LSBG gửi ĐSQ Pháp tại Việt Nam trả lời theo ủy quyền của UBND tỉnh đồng ý phối hợp và tạo điều kiện tốt nhất tổ chức khai quật, hồi hương hài cốt liệt sỹ binh lính pháp; tuy nhiên phía ĐSQ Pháp đã không vào để thực hiện trong năm 2025. |

Ghi chú: Năm 2025, Phòng LSBG có 09 nhiệm vụ khung của Sở, trong đó hoàn thành 04 nhiệm vụ trước và đúng hạn, không có nhiệm vụ quá hạn, có 05 nhiệm vụ do yếu tố khách quan nên chưa triển khai kịp thời, cụ thể: 02 nhiệm vụ (số thứ tự 04 và 08) do việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và việc sáp nhập các sở ngành nên tỉnh không tổ chức các đoàn ra theo kế hoạch; 02 nhiệm vụ (số thứ tự 06 và 07) do các địa phương phía bạn đăng cai chủ trì chưa tổ chức các hoạt động trên trong năm 2025 nên không thể tham dự; 01 nhiệm vụ (số thứ tự 09) do phía Đại sứ quán Pháp không tổ chức thực hiện.