CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM NĂM 2025 CỦA VĂN PHÒNG

| STT | Nội dung hoạt động trọng tâm | Lãnh đạo phụ trách | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian bắt đầu | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tham mưu tỉnh ban hành kế hoạch đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2025 | Đ/c Phạm Xuân Phú, Giám đốc | VPTTr | Các phòng, đơn vị | Tháng 1 | Tháng 3 Đã HT |
|  | Đề án rà soát, xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy Sở Ngoại vụ | Đ/c Phạm Xuân Phú, Giám đốc | VPTTr | Các phòng đơn vị trực thuộc | Tháng 02 | Tháng 3 Đã HT |
|  | Xây dựng Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành ngoại giao và 20 năm ngày thành lập Sở Ngoại vụ | Đ/c Phạm Xuân Phú | VPTTr | Các phòng, đơn vị | Tháng 4 | Tháng 9 Đã HT |
|  | Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành Sở Ngoại vụ | Ban Giám đốc | VPTTr | Các phòng, đơn vị | Tháng 1 | Tháng 12 Không thực hiện |
|  | Tham mưu Kế hoạch đón tiếp các đoàn là Bí thư, Tỉnh trưởng/Phó Bí thư, Phó tỉnh trưởng các tỉnh của Lào; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước tại Việt Nam; Trưởng các tổ chức quốc tế thăm và làm việc tại Hà Tĩnh | Ban Giám đốc | VPTTr | Các phòng, đơn vị | Tháng 1 | Tháng 12 Đã HT |
|  | Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại, biên giới, công tác vận động viện trợ không hoàn lại và Hội nhập quốc tế năm 2025 | Ban Giám đốc | VPTTr | Các phòng, đơn vị | Tháng 11 | Tháng 12 Đã HT |