| SỞ NGOẠI VỤ HÀ TĨNH TRUNG TÂM DỊCH THUẬT VÀ DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI Số: 30 /CTK | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 12 năm 2025 |
| --- | --- |

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NĂM 2025

| STT | Nội dung hoạt động trọng tâm | Lãnh đạo chỉ đạo/ phụ trách | Viên chức chủ trì | Viên chức phối hợp | Thời gian bắt đầu | Thời gian hoàn thành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Triển khai tốt các nhiệm vụ thường xuyên của Trung tâm | Đ/c Trần Mạnh Hùng, PGĐ Sở Đ/c Nguyễn Thị Thanh Phúc, GĐ Trung tâm | Viên chức phụ trách từng mảng nhiệm vụ | Các viên chức còn lại | Thường xuyên |  |  |
|  | Tham mưu Sở kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm năm 2025 | Đ/c Trần Mạnh Hùng, PGĐ Sở Đ/c Nguyễn Thị Thanh Phúc, GĐ Trung tâm | Viên chức phụ trách nhân sự, tổ chức | Viên chức trung tâm khác | Tháng 1 | Tháng 6 | Chưa thực hiện vì giai đoạn đó đang sắp xếp chính quyền 2 cấp nên đang tạm dừng |
|  | Tổ chức các lớp đào tạo tiếng Lào cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2025 | Đ/c Trần Mạnh Hùng, PGĐ Sở Đ/c Nguyễn Thị Thanh Phúc, GĐ Trung tâm | Viên chức phụ trách đào tạo | Viên chức trung tâm khác | Tháng 6 | Tháng 9 | QĐ số 24/QĐ-SNgV của Sở Ngoại vụ ngày 25/7/2025 V/v mở Lớp đào tạo, bồi dưỡng tiếng Lào cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh năm 2025 |
|  | Bổ sung cộng tác viên tiếng Trung, Lào, Thái, Đức, Pháp | Đ/c Trần Mạnh Hùng, PGĐ Sở Đ/c Nguyễn Thị Thanh Phúc, GĐ Trung tâm | Viên chức phụ trách dịch thuật | Viên chức trung tâm khác | Tháng 1 | Tháng 12 | Hợp đồng CTV biên, phiên dịch tiếng Pháp số 04.2025/HĐCTV ký ngày 10/4/2025; Hợp đồng CTV biên, phiên dịch tiếng Trung số 09.2025/HĐCTV ký ngày 29/4/2025 |
|  | Phối hợp Đại sứ quán Mỹ tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh | Đ/c Trần Mạnh Hùng, PGĐ Sở Đ/c Nguyễn Thị Thanh Phúc, GĐ Trung tâm | Viên chức phụ trách đào tạo | Các viên chức khác | Tháng 4 | Tháng 10 | QĐ số 19/QĐ-SNgV của Sở Ngoại vụ ngày 16/6/2025 V/v thành lập lớp, chỉ định Ban Cán sự, Ban Tổ chức và Trợ giảng Lớp bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2025 |
|  | Tham mưu hồ sơ trình Quyết định của UBND tỉnh ban hành giá dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh | Đ/c Trần Mạnh Hùng, PGĐ Sở Đ/c Nguyễn Thị Thanh Phúc, GĐ Trung tâm | Viên chức phụ trách tài chính | Các viên chức khác | Tháng 1 | Tháng 6 | Công văn số 1757/SNgV-VPTTr ngày 02/12/2025 của Sở Ngoại vụ về việc định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực đối ngoại |
|  | Chương trình tư vấn du học với các trường cấp III | Đ/c Trần Mạnh Hùng, PGĐ Sở Đ/c Nguyễn Thị Thanh Phúc, GĐ Trung tâm | Viên chức phụ trách đào tạo | Các viên chức khác | Tháng 2 | Tháng 9 | Chưa thực hiện được |

| Nơi nhận: - PGĐ Sở phụ trách TT; - VP Sở; - Lưu: VT. |  |
| --- | --- |